## 変更工程表（工事）
変更工程表 | [5 empty] | 履行 名称 |  |  | 履行期間 |  |  | （受注者）
[9 empty] | 着手 | 令和 年 月 日 |  | 住所
（発注者） | [11 empty] | 商号又は名称 |  |  |  |  | ㊞
群馬東部水道企業団 企業長 須藤 昭男 |  |  |  | 様 | [7 empty] | 代表者職氏名
[6 empty] | 履行 場所 |  |  | 完成 | 令和 年 月 日 |  | □ | 主任技術者 |  | （技術者氏名）
令和 年 月 日 | [11 empty] | □ | 専任の主任技術者 |  |  |  | ㊞
[12 empty] | □ | 監理技術者
工程内容 |  |  |  |  | 履行期間
種別 |  |  | 数量 |  |  |  | 月 | 月 | 月 |  | 月 |  |  | 月 |  | 月 | 月
※作成要領 | 1 | 種別は、設計書の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
| 2 | 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に赤実線をもって表示する。
| 3 | この様式で作成が困難な場合は、この様式を基準にして作成する。
| 4 | 履行期間が不足する場合は、複数枚可。

## 変更工程表（工事） 記入例
変更工程表 | [5 empty] | 履行 名称 | ○×△配水管布設工事 |  |  |  |  | 履行期間 |  |  |  | （受注者） |  |  | 群馬県太田市浜町○○ｰ××
[12 empty] | 着手 | 令和〇年8月25日 |  |  | 住所
（発注者） | [15 empty] | 商号又は名称 |  |  | 群馬東部設備 |  |  |  | ㊞
群馬東部水道企業団 企業長 須藤 昭男 |  |  |  | 様 | [11 empty] | 代表者職氏名 |  |  | 代表取締役 東部 ▲▲▲
[6 empty] | 履行 場所 | 太田市○×町 地内 |  |  |  |  | 完成 | 令和〇年11月17日 令和〇年 1月14日 |  |  | ■ | 主任技術者 |  |  |  | （技術者氏名）
令和 年 月 日 | [15 empty] | □ | 専任の主任技術者 |  |  |  | 群馬 ●●● |  | ㊞
[16 empty] | □ | 監理技術者
工程内容 |  |  |  |  | 履行期間
種別 |  |  | 数量 |  | 8 |  |  | 月 | 9 | 月 | 10 | 月 | 11 | 月 | 12 |  |  | 月 |  | 1 |  | 月 | 月
準備工 |  |  | 一式
材料搬入検査 |  |  | 一式
配管工 |  |  | 一式
附帯工 |  |  | 一式
舗装工 |  |  | 一式
後片付け |  |  | 一式
※作成要領 | 1 | 種別は、設計書の工種を記載する。（工種以外でも必要なものは、記載する。）
| 2 | 当初契約の工程は黒実線をもって表示する。また、変更契約の工程は下段に赤実線をもって表示する。
| 3 | この様式で作成が困難な場合は、この様式を基準にして作成する。
| 4 | 履行期間が不足する場合は、複数枚可。
当初工程は黒実線。変更工程は下段へ赤実線にて記入。
当初の日付は黒字で記入し、変更後の日付は下段に赤字で記入。
変更契約日を記入。